|  |
| --- |
|  gerbr1**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **«ПОСЕЛОК РАКИТНОЕ»****РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**Ракитное |

**«25 » сентября 2024 года № 23**

**Об утверждении Методических**

**рекомендаций по мониторингу**

**муниципальной программы**

**городского поселения**

**«Поселок Ракитное»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации Ракитянского района от 23 августа 2024 года № 94 «Об утверждении [Положения](#P71) о системе управления муниципальными программами Ракитянского района», в целях определения требований к процессам сбора, обработки и представления отчетных сведений в рамках мониторинга муниципальной программы городского поселения «Поселок Ракитное» администрация городского поселения «Поселок Ракитное» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по мониторингу муниципальной программы городского поселения «Поселок Ракитное».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

**Глава администрации городского**

**поселения «Поселок Ракитное» М.В.Тарасов**

 **Приложение**

**Утверждены**

**постановлением администрации**

**городского поселения**

**«Поселок Ракитное»**

**от «25 » сентября 2024 года № \_\_\_\_**

Методические рекомендации

по мониторингу муниципальной программы

городского поселения «Поселок Ракитное»

I. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации по мониторингу муниципальной программы городского поселения «Поселок Ракитное» (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением о системе управления муниципальной программой городского поселения «Поселок Ракитное».

2. Методические рекомендации устанавливают порядок формирования отчетов о ходе реализации муниципальной программы и её структурных элементов, в том числе формы и требования к их заполнению.

3. Мониторинг муниципальной программы (её структурных элементов) осуществляется в соответствии с порядком и сроками, установленными Положением о системе управления муниципальной программой городского поселения «Поселок Ракитное».

II. Формирование отчета о ходе реализации

муниципальной программы и ее структурных элементов

4. Отчет о ходе реализации муниципальной программы включает:

а) отчетные данные по муниципальной программе, по [форме](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424903&dst=100336) согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям;

б) отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы.

5. Отчет о ходе реализации муниципального (ведомственного) проекта, комплекса процессных мероприятий формируется по [формам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424903&dst=100065) согласно приложению № 2, 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1****к Методическим рекомендациям****по мониторингу муниципальной программы городского поселения «Поселок Ракитное»** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фамилия И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПодписьилиШтамп ЭЦП |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК РАКИТНОЕ»**

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы**

| **№** | **Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец отчетного периода** | **Фактическое значение на конец отчетного периода** | **Прогнозное значение на конец отчетного периода** | **Подтверждающий документ** | **Плановое значение на конец текущего года** | **Прогнозное значение на конец текущего года** | **Информацион-ная система** | **Комментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| *N Цель муниципальной программы «Наименование»* |
| 1. |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  | Показатель N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы**

| **№** | **Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период** | **Наименование прокси-показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец отчетного периода** | **Фактическое значение на конец отчетного периода** | **Прогнозное значение на конец отчетного периода** | **Подтверж- дающий документ** | **Плановое значение на конец текущего года** | **Прогнозное значение на конец текущего года** | **Информационная система** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1  |  | *Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* |
| 1.1 |  | «Наименование прокси- показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | *Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* |
| N.1 |  | «Наименование прокси- показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в *(указывается год)* году**

| **№ п/п** | Показатели муниципальной программы | **Уровень показателя7** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | *(наименование цели)* |
| 1.N | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ* |
| *План* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения,****тыс. рублей** | **Исполнение, тыс. рублей** | **Процент исполнения, (7)/(4)\*100** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предусмотрено паспортом** | **Сводная бюджетная роспись** | **Лимиты бюджетных обязательств** | **Принятые бюджетные обязательства** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - внебюджетные источники |  |  | - | - | - |  |  |  |
| ***Структурный элемент «Наименование» (всего),в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из районного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения «Поселок Ракитное»**

| **Наименование структурного элемента**  | **Объем финансового обеспечения, тыс. рублей** | **Процент исполнения, (4)/(3)\*100** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предусмотрено паспортом** | **Сводная бюджетная роспись** | **Кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Наименование» (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения «Поселок Ракитное», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |

**5. Информация о рисках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Описание риска** | **Оценка возможных последствий риска** | **Уровень риска** | **Планируемые меры реагирования** | **Срок выполнения меры реагирования** | **Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| **Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 2****к Методическим рекомендациям****по мониторингу муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****поселения** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фамилия И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПодписьилиШтамп ЭЦП |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО (ВЕДОМСТВЕННОГО) ПРОЕКТА**

***«*ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК РАКИТНОЕ»**

***ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**1. Сведения о достижении показателей муниципального (ведомственного) проекта**

| **№****п/п** | **Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец отчетного периода** | **Фактическое значение на конец отчетного периода** | **Прогнозное значение на конец отчетного периода** | **Подтверж-дающий документ** | **Плановое значение на конец текущего года** | **Прогнозное значение на конец текущего года** | **Информаци-онная система** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. |  | *Наименование задачи* |
| 1.1 |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | Показатель 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  | *Наименование задачи* |
| N.1 |  | Показатель N.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | Показатель N.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципального (ведомственного) проекта**

| **№ п/п** | **Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период** | **Наименование прокси-показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец отчетного периода** | **Фактическое значение на конец отчетного периода** | **Прогнозное значение на конец отчетного периода** | **Подтверждающий документ** | **Плановое значение на конец текущего года** | **Прогнозное значение на конец текущего года** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | *Показатель муниципального* *(ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* |
| 1.1 |  | *Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | *Показатель муниципального* *(ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* |
| N.1 |  | *Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального (ведомственного) проекта в *(указывается год)* году**

| **№ п/п** | **Показатели муниципального** **(ведомственного) проекта** | **Уровень показателя** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | *(наименование задачи)*  |
| 1.1. | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ* |
| *План* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального (ведомственного) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец отчетного периода** | **Фактическое значение на конец отчетного периода** | **Прогнозное значение на конец отчетного периода** | **Плановое значение на конец текущего года** | **Количество объектов мероприятия (результата)** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)** | **Подтверждающий документ** | **Комментарий** |
| **план** | **факт** | **план** | **Факт** | **прогноз** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | *Наименование задачи регионального (ведомственного) проекта* |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Параметр характеристики «Наименование»16 |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.2 | Параметр характеристики «Наименование»16 |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Наименование» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального (ведомственного) проекта**

| **Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения, тыс. рублей** | **Исполнение, тыс. рублей** | **Процент исполнения, (7)/(4)\*100** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предусмотрено паспортом** | **Сводная бюджетная роспись** | **Лимиты бюджетных обязательств** | **Учтенные бюджетные обязательства** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Задача** |
| ***Мероприятие (результат) «Наименование», всего*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из районного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из районного бюджета (справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поселения**

| **Наименование муниципального (ведомственного) проекта**  | **Объем финансового обеспечения, тыс. рублей** | **Процент исполнения, (4)/(3)\*100** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предусмотрено паспортом** | **Сводная бюджетная роспись** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Муниципальный (ведомственный) проект «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

**5. Сведения о помесячном исполнении бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поселения в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального (ведомственного) проекта в *(указывается год)* году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец *(указывается год)* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | *(указывается наименование задачи)*  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «…» |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Информация о рисках муниципального (ведомственного) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)** | **Описание риска** | **Оценка возможных последствий риска** | **Уровень риска** | **Планируемые меры реагирования** | **Срок выполнения меры реагирования** | **Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Приложение № 3****к Методическим рекомендациям****по мониторингу муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поселения** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фамилия И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПодписьилиШтамп ЭЦП |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

***«*ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК РАКИТНОЕ»**

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период** | **Наименование показателя** | **Уровень показател****я** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец отчетного периода** | **Фактическое значение на конец отчетного периода** | **Прогнозное значение на конец отчетного периода** | **Подтверж-****дающий документ** | **Плановое значение на конец текущего года** | **Прогнозное значение на конец текущего года** | **Информа-****ционная система** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»* |
| 1.1 |  | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. |  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»* |
| N.1 |  | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n. |  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период** | **Наименование прокси-показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец отчетного периода** | **Фактическое значение на конец отчетного периода** | **Прогнозное значение на конец отчетного периода** | **Подтверж-дающий документ** | **Плановое значение на конец текущего года** | **Прогнозное значение на конец текущего года** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. |  | *Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* |
| 1.1 |  | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | *Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* |
| N.1 |  | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *(указывается год)* году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *(наименование задачи)* |
| 1.1. | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ* |
| *план* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановое значение на конец отчетного периода** | **Фактическое значение на конец отчетного периода** | **Прогнозное значение на конец отчетного периода** | **Плановое значение на конец текущего года** | **Плановая дата наступления контрольной точки** | **Фактическая дата наступления контрольной точки** | **Прогнозная дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)** | **Подтверж-****дающий документ** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий* |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Параметр характеристики «Наименование»16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения, тыс. рублей** | **Исполнение, тыс. рублей** | **Процент исполнения, (7)/(4)\*100** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предусмотрено паспортом** | **Сводная бюджетная роспись** | **Лимиты бюджетных обязательств** | **Принятые бюджетные обязательства** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование комплекса процессных мероприятий**  | **Объем финансового обеспечения, тыс. рублей** | **Процент исполнения, (4)/(3)\*100** | **Комментарий** |
| **Предусмотрено паспортом** | **Сводная бюджетная роспись** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

**5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)** | **Описание риска** | **Оценка возможных последствий риска** | **Уровень риска** | **Планируемые меры реагирования** | **Срок выполнения меры реагирования** | **Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**